## Slide 1: Один план вместо трех
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
Совместное планирование продаж, производства и закупок (S&OP). Три встречи по 60 минут. На выходе решение по пилоту
Лисак Е.Ф. · Закупщица с Урала · lisak.pro
3 × 60
минут на участника
0 ₽
без бюджета и новых систем
ПРОДАЖИ
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАКУПКИ
ОДИН ПЛАН
Notes: Подсказка для читателя. Цель встречи одна. Получить согласие на три часа времени ключевых людей и на пилот. Бюджет, систему и новый отдел не просите. Первым идет слайд для генерального директора на одну минуту, потом методика и план встреч. Замените имя автора на свое, остальное можно оставить.

## Slide 2: Шесть шагов разговора
Щелкните по разделу, чтобы открыть его. Вернуться можно через навигацию внизу
1. Суть
Почему опаздывает не поставщик, а новость
2. Финансы
Сколько стоит задержка новости
3. Порядок работы
Методика и три встречи по часу
4. Пилот
Паспорт пилота, проверка и риски
5. Решение
Что нужно для старта
6. Приложения
Ответы на частые вопросы
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Оглавление. Если время есть, идем по порядку. Если генеральный директор спрашивает о главном сразу, щелкаем по нужному разделу. Каждый раздел открывается с эффектом приближения.
Чаще всего хватает двух разделов, «Суть» и «Решение».

## Slide 3: Три плана встречаются только в момент конфликта
Если у руководства одна минута, достаточно этого слайда и плана встреч
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Одна версия плана для решений
Срок, загрузка и расходы видны заранее
Меньше денег заморожено в запасе
Обещания клиентам подтверждены мощностью и материалами
С
Ситуация
Продажи, производство и закупки планируют каждый в своем ритме и в своих таблицах
О
Осложнение
Изменение спроса доходит до закупок последним, а срок поставки материалов не сокращается. Разницу компания закрывает запасом, срочной доставкой или простоем
Р
Решение
Короткий цикл совместного решения на одной группе продукции. Сначала процесс и данные, система потом
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Слайд на случай, если у руководства одна минута. Слева язык генерального директора, справа логика проблемы в три шага.
Интерактив. Карточки справа кликабельны. «Ситуация» ведет к расчету на ленте сроков, «Осложнение» к финансам, «Решение» к плану трех недель. Вернуться можно через навигацию внизу слайда.

## Slide 4: Задержка информации съедает окно реакции
Окно реакции = дни до выпуска − задержка информации − срок поставки. Сегодня 35 − 10 − 30 = −5 дней
Дата выпуска
Сегодня
10 дн.
Срок поставки материала 30 дней
Не хватает 5 дней
С общим планом
2
Срок поставки материала 30 дней
В резерве 3 дня
0
10
20
30
40
календарные дни от изменения спроса
Срок поставки приказом не сокращается. Задержка новости сокращается одним правилом. Пять дней опоздания закрывают запасом, срочной доставкой или простоем
Модельный пример
ЗАДЕРЖКА ПРИ ОБЩЕМ ПЛАНЕ
2 дня
5 дней
8 дней
≈ 2,5 млн ₽
высвобождается из запаса материала
финансирование дешевле на 1,2 тыс. ₽ в день
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Главный довод. Условный пример, все сроки в календарных днях. Спрос изменился сегодня. Заказ будет готов через 35 дней, материалы едут 30 дней. Если закупки узнают через 10 дней, материалы придут через 40 дней, на 5 дней позже выпуска.
Эти 5 дней закрывают тремя способами. Запас, срочная доставка или простой. Бесплатных среди них нет. Если закупки узнают через 2 дня, материалы придут за 3 дня до выпуска. Поставщик тот же, сроки те же. Совместное планирование работает с задержкой новости, а не со сроком поставки.
Подставьте свои сроки. Дни до выпуска, срок поставки и задержку новости в вашей компании.
Интерактив. Внизу справа три кнопки сценария. Щелчок по «5 дней» или «8 дней» плавно перестраивает нижнюю полосу и пересчитывает цифру. Сценарии лежат на скрытых слайдах 4, 5 и 6, при обычном показе они пропускаются.

## Slide 5: Задержка информации съедает окно реакции
Окно реакции = дни до выпуска − задержка информации − срок поставки. Сегодня 35 − 10 − 30 = −5 дней
Дата выпуска
Сегодня
10 дн.
Срок поставки материала 30 дней
Не хватает 5 дней
С общим планом
2
Срок поставки материала 30 дней
В резерве 3 дня
0
10
20
30
40
календарные дни от изменения спроса
Срок поставки приказом не сокращается. Задержка новости сокращается одним правилом. Пять дней опоздания закрывают запасом, срочной доставкой или простоем
Модельный пример
ЗАДЕРЖКА ПРИ ОБЩЕМ ПЛАНЕ
2 дня
5 дней
8 дней
≈ 2,5 млн ₽
высвобождается из запаса материала
финансирование дешевле на 1,2 тыс. ₽ в день
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд сценария. Новость доходит до закупок за 2 дня. Материалы приходят за 3 дня до выпуска, эти дни остаются в резерве на сбой. Запас материала на пять дней под опоздание больше не нужен.
В таком запасе по одному материалу связано около 2,5 млн рублей. Деньги не теряются, но выведены из оборота. Если запас действительно сократить, финансирование по ставке 18 процентов станет дешевле примерно на 1,2 тыс. рублей в день. Сколько запаса реально уйдет, покажут данные пилота. Модельный пример.

## Slide 6: Задержка информации съедает окно реакции
Окно реакции = дни до выпуска − задержка информации − срок поставки. Сегодня 35 − 10 − 30 = −5 дней
Дата выпуска
Сегодня
10 дн.
Срок поставки материала 30 дней
Не хватает 5 дней
С общим планом
5
Срок поставки материала 30 дней
Впритык, резерва нет
0
10
20
30
40
календарные дни от изменения спроса
Срок поставки приказом не сокращается. Задержка новости сокращается одним правилом. Пять дней опоздания закрывают запасом, срочной доставкой или простоем
Модельный пример
ЗАДЕРЖКА ПРИ ОБЩЕМ ПЛАНЕ
2 дня
5 дней
8 дней
≈ 2,5 млн ₽
высвобождается из запаса материала
финансирование дешевле на 1,2 тыс. ₽ в день
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд сценария. Новость доходит за 5 дней. Материалы приходят впритык к выпуску, резерва времени нет.
Запас под опоздание тоже не нужен. Можно высвободить около 2,5 млн рублей по одному материалу, финансирование станет дешевле примерно на 1,2 тыс. рублей в день. Но любой сбой у поставщика сразу бьет по выпуску. Модельный пример.

## Slide 7: Задержка информации съедает окно реакции
Окно реакции = дни до выпуска − задержка информации − срок поставки. Сегодня 35 − 10 − 30 = −5 дней
Дата выпуска
Сегодня
10 дн.
Срок поставки материала 30 дней
Не хватает 5 дней
С общим планом
8
Срок поставки материала 30 дней
Не хватает 3 дней
0
10
20
30
40
календарные дни от изменения спроса
Срок поставки приказом не сокращается. Задержка новости сокращается одним правилом. Пять дней опоздания закрывают запасом, срочной доставкой или простоем
Модельный пример
ЗАДЕРЖКА ПРИ ОБЩЕМ ПЛАНЕ
2 дня
5 дней
8 дней
≈ 1 млн ₽
высвобождается из запаса материала
финансирование дешевле на 500 ₽ в день
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд сценария. Новость доходит за 8 дней. Даже при общем плане материалы опаздывают на 3 дня. Закрывать их снова придется запасом, срочной доставкой или простоем.
Запас нужен на 3 дня вместо 5. Высвободить можно около 1 млн рублей по одному материалу, финансирование дешевле примерно на 500 рублей в день. Вывод для руководства. Недельная сверка работает, только если правило передачи новости соблюдается. Модельный пример.

## Slide 8: Пять дней опоздания закрывают тремя способами
Бесплатных среди них нет. Расход одного материала 180 млн ₽ в год
Модельный пример
Сегодня
10 дней задержки информации
30 дней в пути
Дата выпуска
опоздание 5 дней
Запас
≈ 2,5 млн ₽ связано
Деньги выведены из оборота. Проценты съедают около 1,2 тыс. ₽ в день. Если спрос развернется, будет неликвид
Срочная доставка
Доплата за скорость
Считаем только доплату сверх обычной перевозки. Суммы возьмем из реальных случаев
Простой
Линия стоит
Считаем потерянную маржу и расходы, которых не избежать. Зарплату за простой все равно платят
ОБЩИЙ ПЛАН
Новость за 2 дня
Материалы придут за 3 дня до выпуска. Поставщик тот же, сроки те же
Ни запаса, ни доплат, ни простоев
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Продолжение условного примера. Материалы приходят на 5 календарных дней позже выпуска. Закрыть разрыв можно тремя способами. Бесплатных среди них нет.
Запас. После новости докупать поздно, поэтому лишние 5 дней материала приходится держать на складе постоянно. При расходе одного материала 180 млн в год в них связано около 2,5 млн. Деньги не теряются, но выведены из оборота. Если они заемные, проценты съедают около 1,2 тыс. рублей в день. Если спрос развернется, запас станет неликвидом. Цифра нарочно по одному материалу, а не по всему расходу компании. Иначе сумма выглядит внушительно, но нечестно.
Срочная доставка. Считаем только доплату за скорость сверх обычной перевозки, которую компания оплатила бы в любом случае. Простой. Считаем потерянную маржу и расходы, которых нельзя избежать. Если объем просто выпустили позже и продали без потерь, выручка не потеряна.
Четвертая карточка показывает выход. Закупки узнают об изменении через 2 дня. Материалы приходят за 3 дня до выпуска. Поставщик тот же, сроки те же. Быстрее доехала только новость.
Анимация. Лента сверху движется сама. Новость идет 10 дней, материалы 30 дней, опоздание подсвечено. Карточки появляются по очереди, последней выходит общий план.

## Slide 9: Общий план держится на одном правиле
Раз в неделю пять функций сверяют одну версию плана. Программа не нужна
ПРОДАЖИ
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАКУПКИ
ЛОГИСТИКА
ФИНАНСЫ
Один план
Изменение спроса уходит всем в тот же день
Один стол
Продажи, производство, закупки, логистика и финансы сверяют одну версию плана
Час в неделю
Встреча по регламенту. У каждого решения есть владелец и срок
Правило одного дня
Об изменении спроса сообщают в тот же день, не дожидаясь встречи
ПОСТАВЩИК ТОТ ЖЕ, СРОКИ ТЕ ЖЕ
Материалы идут тридцать дней при любом директоре. Новость может дойти за два
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Как это устроено. Совместное планирование продаж, производства и закупок не требует программы. Нужен стол, час в неделю и одно правило.
Раз в неделю продажи, производство, закупки, логистика и финансы сверяют одну версию плана. Встреча идет по регламенту, у каждого решения есть владелец и срок.
Главное правило. Об изменении спроса сообщают в тот же день, не дожидаясь встречи. Тогда закупки узнают за 2 дня, а не за 10.
Отдел закупок первым видит цену опоздания и последним узнает причину. Поэтому разговор о совместном планировании обычно начинает закупщик.
Анимация. Кольцо слева движется само. Метка обходит неделю, изменение спроса у продаж вспыхивает и через общий план уходит всем функциям. Справа по очереди появляются три условия и вывод.

## Slide 10: Где рассинхронизация бьет по финансам
Три удара по прибыли и один по балансу. Лишний запас замораживает оборотный капитал
Отчет о прибылях
Срочные поставки и доплаты за скорость
Простои и переналадки линии
Сорванные сроки и потерянная выручка
Баланс
Лишний запас под устаревший план
Замороженный оборотный капитал
Цифры компании посчитаем на второй встрече по реальным случаям
ЦЕНА ДЕНЕГ В ЗАПАСЕ
запас × ставка банка по кредиту
1 день = расход материала за год ÷ 365
При 180 млн ₽ в год около 0,5 млн ₽
≈ 2,5 млн ₽
Связаны в запасе. Высвобождаются разово
≈ 450 тыс. ₽
в год по ставке 18%, если запас держится весь год
Модельный пример
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Условный расчет, не цифры компании. При расходе одного материала 180 млн рублей в год один календарный день расхода стоит около 0,5 млн. Запас на пять дней связывает около 2,5 млн. Деньги не теряются, но выведены из оборота. Они высвобождаются один раз, когда запас снижается. Почему один материал, а не весь расход компании. Не хватило одного материала. Пилот идет на одной группе продукции. Для всех материалов с долгим сроком поставки формула та же, при расходе 1,8 млрд рублей в год связанный запас доходит до 25 млн. Эту цифру проверяем после пилота.
Почему расчет за год. Запас под опоздание должен лежать на складе заранее, после новости докупать поздно, материалы идут 30 дней. Поэтому, пока новости доходят с задержкой, запас держится постоянно. Если он лежит весь год, его финансирование по ставке 18 процентов стоит около 450 тыс. рублей в год, или около 1,2 тыс. рублей в день.
Ставка 18 процентов модельная. Банк России публикует среднюю ставку банков по кредитам предприятиям до 1 года, за август 2026 года она 17,9 процента. Если деньги собственные, вместо процентов говорим о стоимости капитала. Склад, страховку и списания не считаем, поэтому оценка осторожная. Ставку своей компании уточните у финансов.

## Slide 11: Запас на пять дней связывает около 2,5 млн ₽
Таблица чувствительности. Годовая стоимость финансирования запаса по одному материалу с расходом 180 млн ₽ в год
ТЫС. ₽ В ГОД ПО СТАВКЕ БАНКА И РАЗМЕРУ ЗАПАСА В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ РАСХОДА
Ставка банка | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней
14% в год | 70 | 140 | 210 | 280 | 350
16% в год | 80 | 160 | 240 | 320 | 400
18% в год | 90 | 180 | 270 | 360 | 450
20% в год | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
Цель пилота, запас меньше на 5 дней
Задержка 8 дней, запас меньше на 2 дня
14% равны ключевой ставке ЦБ. 18% взяты как средняя ставка банков по кредитам предприятиям до 1 года (Банк России, август 2026, 17,9%). Расход материала считаем равномерным, один день округлен до 0,5 млн ₽. Склад и списания не учтены. Расчет сделан по одному материалу, которого не хватило. Для всех материалов с долгим сроком поставки формула та же. При расходе 1,8 млрд ₽ в год в запасе связано до 25 млн ₽, а финансирование стоит до 4,5 млн ₽ в год. Насколько снизится запас, покажут данные пилота
ФОРМУЛА
Связанный капитал × ставка банка
0,5 млн в день × 5 дней × 18%
≈ 2,5 млн ₽
связано в запасе. Высвобождается разово
≈ 450 тыс. ₽
в год, если запас держится весь год. Около 1,2 тыс. ₽ в день
Модельный пример
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Главная цифра для финансов. Запас на пять дней расхода по одному материалу связывает около 2,5 млн рублей. Деньги не теряются, они выведены из оборота и высвобождаются один раз. Расчет нарочно сделан по одному материалу, которого не хватило, а не по всему расходу компании. Для всех материалов с долгим сроком поставки формула та же. При расходе 1,8 млрд рублей в год в запасе связано до 25 млн. Эту цифру проверяем после пилота, а не обещаем заранее.
Таблица показывает, сколько стоит финансирование такого запаса за год. Берем среднюю ставку банков по кредитам предприятиям до 1 года. По данным Банка России за август 2026 года она 17,9 процента, округляем до 18. Один день расхода округляем до 0,5 млн рублей. Тогда пять дней запаса стоят около 450 тыс. рублей в год, если запас держится весь год. Даже по ключевой ставке 14 процентов выходит около 350 тыс.
Важная оговорка. Сокращение задержки информации не убирает запас автоматически. Мешают минимальные партии, мощность поставщика и другие условия закупки. Насколько реально снизится запас, проверяем на данных пилота. Склад и списания сюда не входят, поэтому оценка осторожная.

## Slide 12: Посчитайте на своих цифрах
Хватит четырех чисел из вашей компании. Цена задержки новости видна за минуту
ВАШИ ЦИФРЫ
Расход материала за год, млн ₽
по одному материалу или по группе материалов
Запас времени, дней
дни до выпуска минус срок поставки
Сколько дней новость идет до закупок
от изменения спроса до заказа
Ставка банка по кредиту, %
или стоимость собственных денег
КАК СЧИТАТЬ
Лишние дни
дни новости − запас времени
Деньги на складе
расход ÷ 365 × лишние дни
Проценты за год
деньги на складе × ставка
Если лишних дней нет, запас под опоздание не нужен. Скорость новости уже бесплатна
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Слайд для второй встречи или для самостоятельного расчета. Впишите в розовые поля свои цифры прямо в режиме редактирования.
Пример на условных цифрах. Расход одного материала 180 млн рублей в год, запас времени 5 дней, новость идет 10 дней, ставка 18 процентов. Лишних дней 5. На складе 180 ÷ 365 × 5, около 2,5 млн рублей. Проценты за год около 450 тыс. рублей. Считать можно по одному материалу или по всей группе, главное не смешивать базы.
Если цифр под рукой нет, достаточно спросить у финансов ставку, а у продаж и закупок, сколько дней на деле прошло от изменения спроса до заказа поставщику.

## Slide 13: Решения вырабатывают те, кто будет их исполнять
Методика партисипативной стратегии. Рабочие сессии по регламенту. Ведущий отвечает за ход встречи, участники за содержание
ПАРТИСИПАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ · ЧЕТЫРЕ ШАГА
1
Видение
Общая картина результата, к которому идем
2
Противоречия
Что мешает видению. Ищем в процессах, а не в людях
3
Направления
Действия, которые снимают противоречия
4
План действий
Шаги, владельцы и сроки внедрения
Технология участия (ToP). Билл Стэплз, «Трансформационная стратегия», 2013
НАШ КОРОТКИЙ ЦИКЛ
1
Видение
Неделя 1. Признаки результата
2
Проблемы
Неделя 2. Факты и причины
3
Решения
Неделя 3. Правила и паспорт пилота
План действий входит в паспорт пилота. После пилота цикл повторяется на следующей группе продукции
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Методика не авторская. Партисипативное стратегическое планирование из Технологии участия (ToP) Института культурных дел (ICA), подробно описано в книге Билла Стэплза «Трансформационная стратегия». Принцип простой. Решения вырабатывают те, кто будет их исполнять, поэтому их не приходится продавливать. Ведущий отвечает за ход встречи, а не за содержание. В классике четыре шага, здесь три. Видение, проблемы, решения. План действий входит в паспорт пилота на третьей встрече.

## Slide 14: Три недели до решения по пилоту
Прошу три встречи по 60 минут, по одной в неделю. Пять функций за одним столом
До старта
Подготовка
Каждая функция готовит два реальных случая. Доступ к данным группы
Неделя 1 · 60 мин
Видение
Выбираем от 3 до 5 признаков работающего планирования
Неделя 2 · 60 мин
Проблемы
Проблемы с фактами и причинами. Границы пилота
Неделя 3 · 60 мин
Решения
Владельцы решений, правила цикла, паспорт пилота
Неделя 4
Итог
Руководство решает. Запускать пилот, доработать план или остановиться
После решения
Пилот
Один цикл на одной группе продукции. Проверка по исходным данным
3 часа
время каждого участника за весь цикл
5 функций
продажи, производство, закупки, логистика, финансы
1 решение
руководства по итогам третьей встречи
0 ₽
дополнительных расходов. Система и новый отдел не нужны
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Начните с главного. Сколько времени, когда и что на выходе. Три встречи по часу раз в неделю, одна неделя на решение руководства, потом один цикл пилота. Если спросят про бюджет, отвечайте сразу. Не нужен. Впишите свои даты вместо номеров недель.

## Slide 15: Каждая встреча расписана по минутам
Ровно 60 минут, начинаем и заканчиваем вовремя. После каждой встречи короткий свод участникам и руководству
1
Видение
Неделя 1
5 мин
Открытие. Зачем собрались
20 мин
Случаи функций. Где план разошелся с фактом
25 мин
Какой должна быть общая картина
10 мин
Признаки результата и задание на неделю
ПРИНОСИМ
Два случая от каждой функции
УНОСИМ
От 3 до 5 признаков результата
2
Проблемы
Неделя 2
10 мин
Данные по выбранной группе
30 мин
Разбор случаев. Факты и причины без фамилий
15 мин
Границы пилота
5 мин
Каких данных не хватает
ПРИНОСИМ
Выгрузки по выбранной группе
УНОСИМ
Проблемы, причины, границы пилота
3
Решения
Неделя 3
15 мин
Варианты решений по каждой проблеме
25 мин
Правила цикла. Кто, когда и по каким данным решает
15 мин
Паспорт пилота. Владельцы и сроки
5 мин
Что выносим руководству
ПРИНОСИМ
Свод проблем второй встречи
УНОСИМ
Паспорт пилота для руководства
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Слайд показывает, что час не размоется в разговор. У каждой встречи регламент, вход и выход. Выход третьей встречи и есть документ для решения руководства. Регламент можно поправить под участников.

## Slide 16: У каждой функции свой вклад и своя выгода
Пять функций за одним столом. Решения принимают владельцы функций, закупки ведут процесс и готовят документы
Функция | Приносит | Получает
Продажи | Прогноз и два случая с изменением спроса | Сроки клиенту, подтвержденные мощностью и материалами
Производство | Мощности, график выпуска, случаи простоев | Стабильный график без срочных переналадок
Закупки | Сроки поставки материалов, партии, срочные закупки | Потребность до размещения заказов на материалы с долгим сроком поставки
Логистика | Склад, перевозки, случаи срочной доставки | Предсказуемые объемы хранения и перевозок
Финансы | Стоимость денег и запаса | Деньги в плане видны заранее
РОЛЬ ВЕДУЩЕГО
Ведет встречи, готовит своды и паспорт пилота
ЧТО НУЖНО ВЕДУЩЕМУ
Опыт. Стратегическая сессия или проект по планированию
Позиция. Нейтральная к чужим планам
Ритм. Свод на следующий день после встречи
Решения принимают владельцы функций
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Слайд снимает вопрос, зачем это закупкам. Выгода есть у каждой функции. Ведущий модерирует встречи и ведет записи, а не распоряжается чужими планами. В карточку справа впишите свой опыт стратегических сессий, проектов по планированию и межфункциональных проектов. Решения остаются за владельцами функций.

## Slide 17: Пилот работает как опцион. Малая цена за право
Компания покупает не обязательство, а право. Цена права три часа и один цикл пилота
ПАСПОРТ ПИЛОТА
1
Проблема
Одна проблема и ответственный
2
Процесс
Короткий цикл и правила решений
3
Показатели
Исходная точка по данным компании
4
Пилот
Охват, владельцы и критерий продолжения
Каждый исход считается результатом. Неудачи нет, есть ясность
Логика реальных опционов. Диксит, Пиндайк, 1994
ТРИ ИСХОДА
Запускать пилот
Расширяем на другие группы
Доработать план
Меняем правила и повторяем цикл
Остановиться
Потеря ограничена тремя часами участников
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Язык финансов. Компания покупает не проект, а право. Цена права три часа и один цикл пилота. Паспорт превращает договоренности в документ. Остановка тоже результат, потому что решение принимается на данных. Система, если понадобится, выбирается после пилота.

## Slide 18: Эффект проверяем по данным, а не по обещаниям
Сначала фиксируем исходный уровень. Цели и период сравнения задаем после проверки фактических данных
Срок клиенту
Доля заказов, выполненных в согласованную дату
КАК СЧИТАЕМ
заказы в срок ÷ все заказы
Срочность
Количество и стоимость экстренных закупок
КАК СЧИТАЕМ
число и сумма за месяц
Материалы
Случаи дефицита и фактический уровень запаса
КАК СЧИТАЕМ
дефициты, запас в днях
Время реакции
От изменения плана до уведомления закупок
КАК СЧИТАЕМ
дни задержки
Не обещаем процентов заранее. Обещаем измерение до и после, которое руководство сможет проверить само
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Не обещайте процентов заранее. Обещайте измерение до и после, которое руководство сможет проверить само.

## Slide 19: Риски пилота известны заранее
Называем их сами, до того как их назовут слушатели
Неполные данные
МЕРА КОНТРОЛЯ
Берем доступные данные. Пробелы отмечаем и превращаем в задачи пилота
Поиск виноватых
МЕРА КОНТРОЛЯ
Смотрим на факты и случаи. Фамилий в формулировках нет
Слишком широкий охват
МЕРА КОНТРОЛЯ
Берем один участок для проверки
Решения не исполняются
МЕРА КОНТРОЛЯ
У каждого решения владелец, срок и дата проверки
РОЛЬ РУКОВОДСТВА
Руководство решает межфункциональные вопросы, которые не решаются внутри одной функции
Достаточно решения по итогам третьей встречи
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Назовите риски сами, до того как их назовут слушатели.

## Slide 20: Для старта нужны решение, участники и данные
РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ
1
Утвердить три встречи по 60 минут
2
Назначить представителей пяти функций
3
Назначить дату решения по пилоту
4
Выбрать группу продукции и открыть данные
3 часа
сейчас дешевле, чем еще год сводить три плана вручную
Решение, участники, данные
Лисак Е.Ф. · Закупщица с Урала · lisak.pro
РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Запускаем пилот
Дорабатываем план
Останавливаемся
Notes: Четыре решения, каждое можно принять прямо на встрече. После этого слайда остаются приложения на случай вопросов.

## Slide 21: Запускаем пилот
Решение принято. Дальше четыре шага
1
Утвердить группу продукции и границы пилота
2
Назначить представителей пяти функций
3
Ввести правило одного дня. Об изменении спроса закупкам сообщают сразу
4
Через один цикл сравнить данные до и после
РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Запускаем пилот
Итоги пилота выносим руководству вместе с паспортом пилота
← Назад к решению
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд. Открывается кнопкой на слайде «Решение сегодня». При обычном показе пропускается.
После ответа руководства вернитесь кнопкой «Назад к решению».

## Slide 22: Дорабатываем план
Идея принята, но план нужно поправить
1
Записать, что именно не устроило руководство
2
Поправить охват, правила или состав участников
3
Провести еще одну рабочую встречу
4
Вернуться с обновленным паспортом пилота
РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Дорабатываем план
Потеря ограничена одной встречей
← Назад к решению
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд. Открывается кнопкой на слайде «Решение сегодня». При обычном показе пропускается.
После ответа руководства вернитесь кнопкой «Назад к решению».

## Slide 23: Останавливаемся
Тоже результат. Решение принято на данных
1
Зафиксировать причины остановки
2
Сохранить своды встреч и собранные данные
3
Назвать условие, при котором к вопросу вернемся
4
Поблагодарить участников за три часа
РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Останавливаемся
Потеря ограничена тремя часами участников
← Назад к решению
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Скрытый слайд. Открывается кнопкой на слайде «Решение сегодня». При обычном показе пропускается.
После ответа руководства вернитесь кнопкой «Назад к решению».

## Slide 24: Приложение 1. Ответы на частые вопросы
Показывайте, только если вопрос прозвучал
У нас уже есть система планирования?
Пилот работает в действующих системах и отчетах. Проверяем процесс, программы не меняем
Прогноз продаж все равно неточный?
Ставка не на точность прогноза, а на частоту сверки. Расчет в приложении 3
Где взять время на встречи?
Час в неделю. В рабочее время, если руководство его даст, или после работы
Почему проект ведут закупки?
Закупки стоят в конце цепочки и первыми видят цену опоздания. Решения остаются за функциями
Что, если пилот не даст эффекта?
Останавливаемся. Потеря ограничена тремя часами и одним циклом
Нужны ли деньги или люди?
Бюджет, система и новый отдел не нужны. Нужны три часа участников и выгрузки данных
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Слайд для ответов. Показывайте его, только если вопрос прозвучал. Каждая карточка вопроса ведет на слайд с подробным ответом. Вернуться к вопросам можно кнопкой «Приложения» в навигации внизу.

## Slide 25: Приложение 2. Колебание спроса растет по цепочке
Чем дальше от клиента, тем выше волна. Внутри компании сильнее всего она бьет по закупкам
Клиент
± 5%
Продажи
± 10%
Производство
± 20%
Закупки
± 35%
Поставщик
± 50%
Лекарство известно. Один план спроса для всех звеньев и короткий цикл пересмотра
Эффект хлыста (bullwhip effect). Джей Форрестер, 1961; Ли, Падманабхан, Ванг, 1997. Размах колебаний модельный
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Небольшое колебание спроса у клиента по цепочке превращается в большую волну заказов у поставщика. Закупки стоят ближе всех к этой волне.

## Slide 26: Приложение 3. Частая сверка вместо точного прогноза
Цель не точный прогноз, а короткий цикл. Если спрос уходит в одну сторону, недельная сверка снимает расхождение сразу
Chart: Накопленное расхождение плана и факта, %
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12
Сверка раз в месяц | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6
Сверка каждую неделю | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5
Риск можно посчитать. Неопределенность нельзя
Фрэнк Найт, «Риск, неопределенность и прибыль», 1921
В неопределенности выигрывает не тот, у кого точнее прогноз, а тот, кто быстрее пересобирает план
Модельный пример
Суть
Финансы
Порядок работы
Пилот
Решение
Приложения
Notes: Ответ на возражение, что прогноз все равно неточный. При месячной сверке расхождение копится, при недельной его снимают на каждом шаге.